# TOIMINTAKERTOMUS

2004

29.3.2005

Helsinki kaikille -projekti

# Pirjo Tujula						1 (10)

# Yleistä

Helsinki kaikille (aikaisemmin Esteetön Helsinki) -projekti käynnistyi alkuvuodesta 2002. Toimintaohjeena ja periaatteena on kaupunginhallituksen 15.10.2001 päätöksen mukainen liikkumisesteettömyysstrategia-ohjelma.

Henkilöstö

Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kaupungininsinööri Matti-Pekka Rasilainen.

Projektin projektinjohtajana toimi Pirjo Tujula.

Projektisihteerinä toimi Leena Leppäaho 1.1. – 29.2.2004.

Projektisihteeri Sirpa Linnola aloitti työskentelyn kokoaikaisena projektisihteerinä 1.3.2004.

Projektissa työskenteli kesäharjoittelija Anni Juutilainen 1.6. – 31.8.2004. Hänen tehtävänään oli testata SuRaKu-projektissa kehitetyn kartoitusohjelman toimintaa sekä kerätä tietoa portaiden esteettömyydestä porraskartoituksien yhteydessä.

Rakennusviraston sisäinen projektiryhmä koostui eri osastoja edustavista henkilöistä. Projektiryhmän toiminta päätettiin lakkauttaa syksyllä. Projektiryhmän jäseninä toimivat toimistopäällikkö Jyrki Meronen katuosastolta (puheenjohtaja), toimistopäällikkö Terhi Tikkanen-Lindström viherosastolta, projektipäällikkö Pirjo Tujula sekä projektisihteeri Sirpa Linnola (sihteeri).

Ohjausryhmän toiminta

Projektin ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Ohjausryhmä hyväksyi toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2004 ja toimintakertomusesityksen vuodelta 2003 ennen niiden lähettämistä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus valvoo projektin toteutumista, on asettanut ohjausryhmän ja nimennyt sen jäsenet. Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain (31.3. mennessä) projektin etenemisestä. Kaupunginhallitus hyväksyi projektin toimintasuunnitelman ja –kertomuksen maaliskuussa 2004.

Pirjo Tujula					2 (10)

Toiminta

SuRaKu-hanke

Helsinki kaikille- projektin kannalta merkittävin tulos vuonna 2004 oli SuRaKu-hankkeessa toteutettavan esteettömyysohjeiston valmistuminen marraskuussa 2004. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Helsingin kaupungille 217 000 euroa käytettäväksi Ulkotilojen esteettömyysohjeiston ja ATK-ohjelma-hankkeen toteuttamiseen. Hanke toteutettiin yhteistyössä Espoon, Joensuun, Tampereen Turun ja Vantaan kaupunkien kanssa. Hanke kuuluu Helsinki kaikille – projektiin ja sille annettiin työnimeksi SuRaKu sanoista suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

SuRaKu-projektin saama valtionapu vuonna 2004 Etelä-Suomen lääninhallitukselta / Sosiaali- ja terveysministeriötä oli 178 839 euroa. Lisäksi mukana olevat kaupungit maksoivat Helsingin kaupungille  yhteensä 30 000 euroa vuonna 2004. Täten SuRaKu-projektin ulkopuolinen rahoitus oli yhteensä 208 839 euroa vuonna 2004.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli tehdä esteettömyysohjeisto ja ATK-ohjelma, jonka avulla on mahdollista arvioida kuntien ulkotilojen esteettömyyttä. Esteettömyysohjeisto kehitettiin työkaluksi suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaaville henkilöille. Hankkeessa määriteltiin esteettömyyskriteerit, malliratkaisut sekä prosessimallit esteettömän ulkoympäristön suunnittelua, toteutusta ja kunnossapitoa varten. Ohjeisto toteutettiin www-sovelluksena. Kriteeristön, ohjeiston ja mallipiirustukset laati SITO-konsultit Oy, www-sovelluksen Gis Net Oy ja kartoitusohjelman rungon TKK SOTERA. Kriteeristö ja ohjekortit löytyvät Internetissä seuraavasta osoitteesta: www.hel.fi/helsinkikaikille. Kriteeristö ja ohjekortit ovat myös tämän toimintakertomuksen liitteinä.

Hankkeen kesto

SuRaKu-hankkeen kestoksi sovittiin 6.3.2003 – 30.6.2005.

Hankkeen organisaatio

Helsingin kaupungin rakennusvirasto koordinoi projektia. Projektin organisaatioon kuului kuntien edustajista ja asiantuntijajäsenistä koostuva johtoryhmä, joka kokoontui neljä kertaa vuoden 2004 aikana.

Sidosryhmistä ja kaupunkien edustajista koostuva laaja ryhmä kokoontui viisi kertaa työkokouksiin käsittelemään kriteeristön ja ohjeiston sisältöä. Hankkeen merkittävin saavutus oli mitoitusohjeet uudelle viistotulle reunakivimallille, jota on jo testattu aikaisemmin Sveitsissä.  Viistotusta reunakivimallista tuotetaan prototyyppi ja sen toimivuutta testataan vuonna 2005 alkavassa tuotekehitysprojektissa.

Pirjo Tujula					3 (10)

Ohjekortteja valmistui yhteensä 7 kappaletta:

- Suojatiet ja jalkakäytävät

- Kävelykadut ja aukiot

- Tasoerot

- Julkiset piha-alueet

- Puistokäytävät ja levähdyspaikat

- Leikkipaikat

- Pysäkkialueet

Hankkeessa kehitettiin ohjelma ja menetelmä esteettömän ulkoympäristön suunnittelua, toteutusta ja kunnossa- sekä ylläpitoa varten. Ohjelma otetaan käyttöön kaikissa virastoissa ja laitoksissa. Sitä käytetään ulkotilojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossa- sekä ylläpidon yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyössä.

Ohjelman kehittämiseen osallistui yhteensä kuusi kuntaa (Helsinki, Espoo, Joensuu, Tampere, Turku ja Vantaa), joiden kaikkien tavoitteena on esteetön kaupunki. Hankkeessa luodaan yhteinen ohjelma ja käyttäjäpalautejärjestelmä, joka on kunnan eri virastojen käytössä. Asiantuntijoilla hyväksytetyt esteettömyyskriteerit muodostavat tietokannan sisällön.

Ohjelmaan laadittiin eri käyttäjille (virkamiehet, suunnittelijat, rakentajat, ylläpidosta vastaavat, järjestöt, asukkaat) erilaiset sisältöpaketit ja käyttöliittymät.

Toinen väliraportti SuRaKu-hankkeesta lähetettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön 2.12.2004.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma

Koko Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman laadinta aloitettiin 17.8.2004.

Kaupungin esteettömyyssuunnitelma on koko kaupungin alueen käsittävä yleispiirteinen suunnitelma, jossa arvioidaan esteettömyyden nykytilanteen taso, määritellään esteettömyyden tavoitetaso, arvioidaan korjaustarve ja laaditaan korjauskohteiden alustava priorisointi kohdetyypeittäin ja alustava toteutusaikataulu.

Suunnitelman tuloksena syntyy koko kaupungin karttakuva, johon kuuluu suunnitelmaselostus ja periaatteet hallintokuntien osallistumisesta. Kartalle on merkitty erikoistason ja perustason alueet ja muut alueet, joiden esteettömyystaso määritellään tarkemmin alueittaisia suunnitelmia laadittaessa sekä alueiden pääreitit (katualueet ja viheralueet). Koko kaupungin esteettömyyssuunnitelma ohjeistaa alueittaista priorisointia erikois- ja perustason alueisiin. Lisäksi tuloksena syntyy ohjeisto alueittaisten suunnitelmien laadintaan.

Pirjo Tujula					4 (10)

Kansainvälisyys

Tukholman kaupungin esteettömyysprojektin vetäjät vierailivat Helsingissä 27. – 28.9.2004. Ohjelmassa oli Aleksanterinkadun ja Helsinki kaikille – projektin esittely sekä tutustuminen Näkövammaisten keskusliiton uuteen Itäkeskuksessa sijaitsevaan toimitaloon Irikseen.

Niinikään tutustuttiin Maunulan vanhustenpolkuun, Kilon päiväkodin kunnostettuun pihaan sekä esiteltiin SuRaKu-projektissa laadittua kriteeristöä, ohjeistoa ja kartoitusohjelmaa. Pirjo Tujulaa pyydettiin mukaan pohjoismaisten pääkaupunkien muodostamaan esteettömyysverkostoon. Verkoston seuraava tapaaminen on Tanskassa kesäkuussa 2005.

Helsinki kaikille-projekti oli mukana järjestämässä pohjoismaista seminaaria yhteistyössä Ympäristöministeriön ja Kuntakoulutuksen kanssa. Seminaari järjestettiin Kuntatalolla 7. – 8.10.2004.

Projektipäällikkö esitteli Helsinki kaikille-projektia japanilaisille vieraille 7.12.2004.

Yhteistyö- ja kehittämishankkeet

Lumi-Elsa-hanke

Hanke on osa Liikenne- ja viestintäministeriön Elsa-tutkimus- ja kehittämisohjelmaa.

Hankkeessa talvihoidon merkitystä esteettömyyteen tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: liikkumis- ja toimimisesteisten liikkumisedellytykset, talvihoidon tasalaatuisuus sekä talvihoidon tilauskäytännöt.

Hanke alkoi kesäkuussa 2004 ja se päättyy toukokuussa 2005. Hankkeeseen osallistuu rakennusvirastosta Pirjo Tujulan lisäksi ylläpitoinsinööri Juha Kivinen katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimistosta

Pirjo Tujula					5 (10)

Valaistushanke

Hanke on osa Liikenne- ja viestintäministeriön Elsa-tutkimus- ja kehittämisohjelmaa.

Hanke alkoi 1.6.2004 ja jatkuu vuoden 2005 loppuun.

Tässä hankkeessa tavoitteena on selvittää ikääntyvien ja näkövammaisten toimintamahdollisuuksia joukkoliikenneympäristössä. Selvitys kohdentuu seuraaviin aiheisiin:

- Esteettömän valaistuksen määrälliset ja laadulliset tarpeet joukkoliikenneympäristössä. kohteena erityisesti asemat ja niiden lähiympäristö. Saadut tulokset siirretään mm. Soterassa kehiteltyyn ARVI -tietokantaan.

- Tutkitaan suunnitteluvaiheessa käytettävien mallinnus-apuvälineiden käytettävyyttä ikääntyneille ja heikkonäköisille. Nykyisillä mallinnusvälineillä ei saada aikaiseksi häikäisytilannetta, joka on yksi valaistuksen keskeinen ongelma.

- Saatujen tutkimustulosten pohjalta tehdään esimerkkisuunnitelmat pilottikohteisiin sekä laaditaan suunnitteluohjeisto.

- Erityisesti haetaan ratkaisuja tasoerojen, portaiden ja luiskien kontrastien havaitsemisen ratkaisuiksi. Hyvien valaistusratkaisuiden lisäksi tarkastellaan kontrastien (väri) käyttömahdollisuuksia.

.

Tutkimussuunnitelma jakautuu kahteen eri hakemukseen. Teknillisen korkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA:n osuuteen, jossa työtä koordinoi Jukka Jokiniemi. Toisen osion vastuutahona toimii LT-Konsultit Oy, koordinaattorina Sirpa Laitinen.

Innovatiivinen kaupunki -projekti Teknillisessä korkeakoulussa on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA:n osuudessa, yhteyshenkilönä  Paula Tuurnala.

Mallinnuksien teossa ja mallinnusvälineiden kartoituksessa asiantuntijana toimii Erkki Rousku, Cadavance.

Kaupungeista hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki ja Jyväskylä.

Muut mukana olevat tahot: Ratahallintokeskus, Helsingin kaupungin liikennelaitos sekä Helsingin Energia.

Rakennusvirastosta hankkeeseen osallistuu Pirjo Tujulan lisäksi valaistuspäällikkö Juhani Sandström. Hanke päättyy vuoden 2005 loppuun mennessä, HKR:n osuus rahoituksesta saadaan valaistuksen määrärahoista.

Pirjo Tujula					6 (10)

Muut yhteistyöhankkeet

Helsinki kaikille – projekti teki yhteistyötä hissiprojektin, Noppa-projektin (Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilot-hanke) ja InnoElli-projektin kanssa.

Helsinki kaikille – projekti oli mukana kehittämässä uusia kohokarttoja ja –opasteita Maunulan vanhustenpolulle yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton kanssa. Kohokartat ja opasteet valmisti Helsingin kaupungin ympäristötuotannon käsityöpaja.

Yhteistyö Helsingin kaupungin vammaisneuvoston kanssa jatkui vuonna 2004. Pirjo Tujula nimetään tammikuussa 2005 rakennusviraston edustajaksi vammaisneuvostoon vuosiksi 2005 – 2006.

Projekti on jäsenenä eurooppalaisessa European Observatory Cities for All- verkostossa.

Viestintä

Seminaari Finlandia-talolla 17.11.2004

Helsinki kaikille-projekti järjesti valtakunnallisen seminaarin Finlandia-talolla 17.11.2004. Seminaariin oli kutsuttu ohjausryhmän, sidosryhmien ja hallintokuntien edustajia.  Kutsu lähetettiin myös kaikkien lautakuntien puheenjohtajille.

Osallistujia oli noin 180. Ohjelmassa oli Helsinki kaikille – projektin tilannekatsaus,

esteettömyyskriteeristön, ohjeiston ja malliratkaisujen esittely / SITO-konsultit, SuRaKu-projektissa kehitetyn paikkatietopohjaisen ATK-järjestelmän esittely / Gisnet Solutions Oy, SuRaKu-projektissa mukana olevien kaupunkien esteettömyyshankkeiden esittely sekä liikennevalomerkkien kehittämishankkeen esittely / Innojok.

Seminaarissa jaettiin myös palautelomake. Palaute oli pääosin erittäin kiittävää.

Pirjo Tujula					7 (10)

Koulutus eri hallintokunnille

Helsinki kaikille-projekti järjesti yhteistyössä rakennusvalvontaviraston, Invalidiliiton, Kuulonhuoltoliiton, Näkövammaisten Keskusliiton sekä Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelun (VYP) kanssa kolme koulutustilaisuutta vuonna 2004 kaupungin eri hallintokunnille. Koulutuspäivien aiheena olivat näkövammaiset rakennetussa ympäristössä, esimerkkikohteena Näkövammaisten keskusliiton uusi toimitalo Iris, tutustuminen Iriksen tiloihin sekö näkövammojen simuloiminen ja kokeilu apuvälineiden avulla, kuulovammaiset rakennetussa ympäristössä, liikkumisen ja toimimisen ongelmat rakennetussa ympäristössä, Helsinki kaikille-projektin esittely, esimerkkejä esteettömyyden kannalta toimivista ja huonoista ratkaisuista, kuulovammaisten apuvälineiden esittely, pyörätuolien ja rollaattorien esittely, rakentamisen esteettömyyslainsäädäntö, teoria ja toteutuminen sekä rakentamismääräyskokoelman osat F1 ja G1, keskeisimmät uudistusehdotukset.

Koulutus 4. – 5.3.2004

| rakennusvalvontavirasto | 67 osallistujaa |
| --- | --- |
| rakennusvirasto | 43 osallistujaa |
| yhteensä | 110 osallistujaa |

Koulutus 3.5. ja 6.5.2004

| kiinteistövirasto | 2 osallistujaa |
| --- | --- |
| asuntotuotantotoimisto | 15 osallistujaa |
| rakennusvalvontavirasto | 4 osallistujaa |
| opetusvirasto | 6 osallistujaa |
| kaupunkisuunnitteluvirasto | 12 osallistujaa |
| yhteensä | 39 osallistujaa |

Koulutus 1.9.2004

| rakennusvirasto | 3 osallistujaa |
| --- | --- |
| sosiaalivirasto | 25 osallistujaa |
| terveyskeskus | 13 osallistujaa |
| kaupunkisuunnitteluvirasto | 1 osallistuja |
| Kone Oy | 4 osallistujaa |
| yhteensä | 46 osallistujaa |

Pirjo Tujula					8 (10)

A-ständi-isku

Perjantaina 11. kesäkuuta 2004 pidettiin A-ständien sijoittelusta valvontapäivä Helsingin keskustan vilkkaimpien liikekatujen varsilla. Aloite A-ständi-iskun järjestämiseksi tuli rakennusvalvontavirastolta. Valvonta toteutettiin kahdessa ryhmässä, joissa oli edustajat poliisista sekä katutarkastajat Lars Sandberg ja Jouni Grön rakennusvalvontavirastosta. Lisäksi molemmissa ryhmissä oli mukana esteettömän rakentamisen ammattilainen, joka toi esille liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tarpeet ja kaikille soveltuvan ympäristön vaatimukset katutilassa. Toisen ryhmän asiantuntijana toimi rakennusvalvontaviraston esteettömyyskysymyksiin erikoistunut arkkitehti Heli Koivu, ja toisen Helsinki kaikille-projektin projektipäällikkö Pirjo Tujula.

Valvontapäivän aikana ryhmät jakoivat liikkeenharjoittajille tietoa sekä ystävällisessä hengessä suullisia kehotuksia siirtää väärin sijoitetut mainoslaitteet. Huomautukset myös kirjattiin muistiin.

Lisäksi jaettiin rakennusvalvontaviraston ohjetta siirrettävien mainostelineiden sijoittamisperiaatteista. Poliisin edustajat saivat aamun käskynjakotilaisuudessa lyhyen tietoiskun esteettömän katutilan pääperusteista ja tietoa mm. näkövammaisten, pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjien tai lastenvaunujen kanssa liikkuvien henkilöiden vaatimuksista esteettömässä katutilassa

Esitelmät

Kone Oy 8.1.2004 ja 24.2.3004

GisNet Solutions Oy 5.2.2004

Kuntakoulutus / Kadunsuunnittelupäivät 16.3.2004

Sydänliiton koulutustilaisuus 22.4.2004

Invalidiliiton koulutuspäivä paikallisyhdistysten esteettömyysasiantuntijoille 24.4.2004

Maunulan vanhustenpolun avajaiset 15.6.2004

Esteetön Kuntaverkosto, Etelä-Suomen läänin 1.tapaaminen 31.8.2004

Helsingin kaupungin ammattikorkeakoulu Stadia: yhdyskuntasuunnittelun kurssi 14.9.2004

Kaupunkisuunnitteluviraston lapsiseminaari 21.9.2004

Invalidiliiton ja Vanhustyön keskusliiton järjestämä esteettömyysseminaari 22.9.2004, ohjausryhmän pj:n esitelmä

STAKES koulutuspäivä 5.10.2004

Kuntakoulutus/Pohjoismainen seminaari 7.10.2004

Helsingin reumayhdistys 12.10.2004

Turun kaupungin esteettömyysseminaari 28.10.2004

Helsingin huonokuuloiset ry 16.11.2004

Helsinki kaikille-projektin seminaari Finlandia-talolla 17.11.2004

Joensuu 23. – 24.11.2004: teknisen viraston henkilökunta ja esteettömyyskartoittajat

Pirjo Tujula					9 (10)

Lehtikirjoitukset, radio- ja televisio-ohjelmat

Plussa 1/2004 Esteettömyyskoulutus

Helsingin henki 3/2004 Esteettömyyskoulutus

TV: Uudenmaan uutiset/A-ständi-isku yhdessä rakennusvalvontaviraston kanssa 11.6.2004

Me 2000, Helsingin poliisilaitoksen henkilöstölehti 2/04, A-ständi-isku

Plussa 3/2004 Finlandia-talon seminaari

Radio: Ylen aikaisen haastattelu 17.11.2004, uudet esteettömyysohjekortit ja kriteeristöt

Tietolähteet

Projektin esteettömyyskirjastoa täydennettiin. Julkaisuista löytyy tietolähdeluettelo projektin Internet-sivuilla. Tietolähdeluetteloa päivitettiin aina uusien hankintojen yhteydessä.

Internet-sivustoa päivitettiin säännöllisesti.

Matkat

Ulkomaat:

- Via Nordica – seminaari Tanskassa 7.6. – 9.6.2004

Kotimaa

- Invalidiliiton ja Vanhustyön keskusliiton seminaari Tampereella 22. – 23.9.2004

- Turun kaupungin esteettömyysseminaari 28.10.2004

- Lumi-Elsa asiantuntijapooli 11.10.2004 Tampere

- Lumi-Elsa asiantuntijapooli 12.11.2004 Jyväskylä

- Joensuu 23. – 23.11.2004, SuRaKu-projektin esittely esteettömyyskartoittajille ja tekniselle virastolle

Pirjo Tujula					10 (10)

| Kustannuslajit | Helsinki kaikille Toteuma | SuRaKu Toteuma | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakent.kunnossapito | 37,04 € | 0,00 € | 37,04 € |
| Muut tuet ja avustukset valtiolta | 0,00 € | -178 839,00 € | -178 839,00 € |
| Muut sekalaiset tulot | -1 389,54 € | -30 000,00 € | -31 389,54 € |
| Tulot yhteensä | -1 352,50 € | -208 839,00 € | -210 191,50 € |
| Kk-palkat, toimet | 66 766,34 € | 0,00 € | 66 766,34 € |
| Muut palkkiot | 103,00 € | 0,00 € | 103,00 € |
| Henkilöstömenot yhteensä | 66 869,34 € | 0,00 € | 66 869,34 € |
| Kvtel-maksut, kk-palkat | 26,30 € | 0,00 € | 26,30 € |
| Sosiaaliturvamaksut, kk-palkat | 2 677,00 € | 0,00 € | 2 677,00 € |
| Henkilöstösivukulut yhteensä | 2 703,30 € | 0,00 € | 2 703,30 € |
| Kopiot | 15,46 € | 0,00 € | 15,46 € |
| Sopimustyöt | 17 338,83 € | 18 030,00 € | 35 368,83 € |
| Asiantuntijapalvelut | 5 867,50 € | 108 100,00 € | 113 967,50 € |
| Atk-palvelut | 0,00 € | 30 500,00 € | 30 500,00 € |
| Puhelinpalvelut | 844,87 € | 3,36 € | 848,23 € |
| Autopalv.,taksiset.,vuosilip.,seutulip. | 798,31 € | 0,00 € | 798,31 € |
| Muut kuljetuskustannukset | 54,00 € | 0,00 € | 54,00 € |
| Ruokalapalvelut | 887,34 € | 133,55 € | 1 020,89 € |
| Virkamatkat, kotimaa | 327,16 € | 352,90 € | 680,06 € |
| 3730 Virkamatkat, ulkomaat | 2 180,59 € | 0,00 € | 2 180,59 € |
| Oman auton käyttökorvaus | 140,60 € | 0,00 € | 140,60 € |
| Koulutus | 581,54 € | 0,00 € | 581,54 € |
| Merkkipäivä- ja kannustelahjat | 23,31 € | 0,00 € | 23,31 € |
| Muut sekalaiset palvelut | 127,31 € | 0,00 € | 127,31 € |
| Palvelut yhteensä | 29 186,82 € | 157 119,81 € | 186 306,63 € |
| Toimistotarvikkeet | 92,50 € |  | 92,50 € |
| Kirjallisuus | 627,26 € |  | 627,26 € |
| Atk-laitteet | 0,00 € | 34 650,00 € | 34 650,00 € |
| Muu materiaali | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Materiaalit yhteensä | 719,76 € | 34 950,00 € | 35 669,76 € |
| Toimitilavuokrat | 122,95 € | 0,00 € | 122,95 € |
| Vuokrat yhteensä | 122,95 € | 0,00 € | 122,95 € |
| Edustusmenot | 1 598,07 € | 120,50 € | 1 718,57 € |
| Kokousmenot | 1 595,75 € | 5 709,60 € | 7 305,35 € |
| Viivästyskorot | 0,00 € | 5,05 € | 5,05 € |
| Muut menot | 0,00 € | 0,46 € | 0,46 € |
| Muut menot yhteensä | 3 193,82 € | 5 835,61 € | 9 029,43 € |
| Osaston sisäinen toiminta | 2 119,72 € | 0,00 € | 2 119,72 € |
| Tulot yhteensä | -1 352,50 € | -208 839,00 € | -210 191,50 € |
| Kustannukset yhteensä | 104 915,71 € | 197 905,42 € | 302 821,13 € |