31.10.2007

Anomus  Helsingin kaupunginhallitukselle

Asia:	Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta vuonna 2007 myönnetyn hankkeen rahoituksen siirrosta vuodelle 2008

Hakija: 	Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, Sosiaalisen median kehittämisareena

Hankkeen nimi:	AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

Syyt rahoituksen siirrolle:

Projekti toteutetaan osana opetusta yhdessä ulkopuolisten kumppanien kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on Tallinnan yliopisto ja konsultoivina yhteistyökumppaneina toimivat Elisa Oyj ja Art and Design City Helsinki Oy.

Projektissa on tarkoituksena kehittää audiovisuaalisen mobiilipikaviestinnän konsepteja, joita voitaisiin käyttää kansainvälisessä opetus- ja tutkimustyössä.

Sosiaalisen median kehittämisareena sai tiedon myönteisestä rahoituspäätöksestä vasta kesäkuussa, joten hankkeen aiottu aikataulu myöhästyi käytännössä jo tästä syystä. Myöhäisen rahoitustiedon vuoksi emme voineet lyödä lukkoon workshop-aikatauluja riittävän ajoissa tärkeimmän yhteistyökumppanimme Tallinnan yliopiston kanssa. Näin ollen oppilaitosten syksyn 2007 opetusaikataulut oltiin jo jouduttu lyömään lukkoon. Yhdessä Tallinnan yliopiston kanssa todettiin, että on järkevintä hieman viivästää hankkeen käynnistystä ja näin saada projekti vietyä läpi tehokkaasti ja parhaiten molempien pedagogisia päämääriä tukien siten, että mahdollisimman suuri opiskelija-, opettaja- ja tutkijamäärä voi ottaa osaa workshoppeihin.

Kehiteltävien konseptien ideoiden testaus käytännössä on elinarvoisen tärkeää, jotta saadaan aikaan aidosti toimivia ja innovatiivisia

palvelukonsepteja. Koska AMP-projektissa on tarkoitus konseptoida ja testata mobiililaitteiden selainpohjaista videon käyttömahdollisuutta, hankkeen aikataulun viivästäminen oli myös tarkoituksenmukaista: mobiiliselaimissa toimivaa videota tukevaa Flash Lite 3 -liitännäisohjelmistoa ei olla odotuksista huolimatta vielä julkaistu. Odotettavissa on, että se julkaistaan viimeistään vuoden vaihteessa. Kyseinen ohjelmisto mahdollistaa toiminnallisten testien tekemisen suoraan mobiililaitteiden selaimilla. Tämän teknisen seikan takia näimme myös yhteistyökumppaniemme kanssa, että on järkevää siirtää koko projekti alkamaan vuoden 2008 alussa.

Edellä mainituista syistä anomme mahdollisuutta käyttää innovaatiorahaston myöntämää tukea 31.12.2008 saakka.

Hankkeen esivalmistelut syksyllä 2007:

Vaikka innovaatiorahaston myöntämää rahoitusta ei olekaan vielä käytetty, Sosiaalisen median kehittämisareena on jo aloittanut oman toimintaresurssiensa turvin hankkeen esivalmistelut. Hankkeen eräänä tavoitteena on valtavirtaistaa saadut tulokset pääkaupunkiseudun yritystoimijoille. Kehittämisareena on syksyllä 2007 neuvotellut useiden mobiili- ja internetvideopalveluja kehittävien yritysten kanssa ja kehitellyt heidän kanssaan tapoja vaihtaa tietoja ja taitoja alan toimijoiden kesken. Samantyyppistä yhteistyötä on kehitetty myös Arabianrannan oppilaitoksissa toimivan mobiili- ja verkkovideoon perehtyneen henkilökunnan kanssa. Tämän esivalmistelun johdosta saavutetaan useat alan toimijat jo heti hankkeen käynnistysvaiheessa tammikuussa 2008 ja he voivat seurata hanketta alusta lähtien.

Lisäksi hankkeen uusi aikataulutus on sovittu yhdessä Tallinnan yliopiston kanssa (ks. alla). Myös asiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden rekrytointi aloitettu sekä Stadiassa että Tallinnan yliopistossa. Sitouttamalla sopivat opiskelijat projektiin varmistetaan hankkeen tiivis ja tehokas läpivienti.

Sosiaalisen median kehittämisareena on tehnyt syksyn 2007 aikana myös alustavaa kartoitustyötä olemassa olevista mobiilivideokonsepteista ja niihin verrattavissa olevista verkkovideopalveluista. Tämä kartoitustyö auttaa ympäröivän teknologiakentän hahmottamisessa ja siten myös omien innovatiivisten mutta realististen konseptien kehittelyssä.

Hankkeen tavoitteet ja perustelut:

Mobiilipikaviestintä on tällä hetkellä nopeasti kasvava ja kehittyvä viestinnän alue. Stadia tutkii ja kehittää vuonna 2007 alkavassa AMP-hankkeessa audiovisuaaliseen materiaaliin pohjautuvia matkapuhelimilla ja muilla mobiililaitteilla käytettäviä innovatiivisia pikaviestintäkonsepteja.  Näitä konsepteja kokeillaan kansainvälisen opetus- ja tutkimusyhteistyön apuvälineenä. Hankkeessa kehitellyistä parhaista konsepteista tehdään pilottikokeilut. Sosiaalisen median kehittämisareenalla ja sen yhteistyökumppaneilla on kokeiluihin tarvittava tietotaito ja teknologia.

Hanke mahdollistaa Stadiaan perustetun Sosiaalisen median kehittämisareenan kehittymistä Helsingin kaupungin innovaatiostrategian mukaiseksi innovaatioalustaksi ja edistää Helsingin kaupungin elinkeinostrategian luonnoksessa esitettyä tavoitteita luovien alojen vetovoimaisuuden kasvattamisesta ja luovien alojen potentiaalin paremmasta hyödyntämisestä kaupungin omassa toiminnassa. Hankkeessa kehiteltyjä pikaviestintäkonsepteja voidaan ottaa käyttöön myös muilla julkisen palvelun sektoreilla ja niillä on myös yleisempää kaupallista potentiaalia.

Hankkeen keskeinen yhteistyökumppani on Tallinnan yliopisto ja konsultoivina ja avustavina yhteistyökumppaneina toimivat Elisa Oyj ja Art and Design City Helsinki Oy. Hankkeen tutkimustulokset ja kehitellyt palvelukonseptit esitellään pääkaupunkiseudun yrityksille Culminatumin yritysverkoston kautta.

Hankkeen aikataulu:

Hankkeen aktiivinen toiminta alkaa tammikuussa 2008. Hankkeen keskeisen toimintarungon muodostavat workshopit Helsingissä ja Tallinnassa. Workshopeihin ottavat osaa etupäässä Stadian ja Tallinnan yliopiston opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Workshopien välissä kehitystoiminta tapahtuu verkossa ja hankkeessa kehitettävän mobiilivideoviestinnän avulla. Myös muutamia kehityspalavereja on tarkoitus järjestää. Hankkeeseen liittyvä ensimmäinen workshop järjestetään Tallinnan yliopistossa tammikuussa 2008. Tällöin on tarkoitus aloittaa testattavien konseptien kehittäminen ja tutustua toisten toimintakulttuuriin ja tutkimus- ja opetusfokuksiin.

Huhtikuussa järjestetään toinen pitempi workshop Helsingissä Stadiassa ja jatketaan konseptien kehittämistä ja kokeilua. Tämän workshopin jälkeen on tarkoitus käynnistää testipilottituotannot, joiden toimivuutta analysoidaan osallistuvan havainnoinnin, haastattelujen ja ryhmähaastattelujen avulla. Myös tuotettua viestintämateriaalia käytetään tutkimusmateriaalina.

Kolmas workshop järjestetään marraskuussa 2008 Elisan tutkimusyhteistyön tiloissa ja samalla evaluoidaan toiminta sekä päätetään jatkokehitystoiminnasta. Hanke jatkuu vuonna 2008 innovatiivisimpien ja toimivimpien konseptien tuotteistamisella, parhaiden käytäntöjen levittämisellä ja laajemman yritysyhteistyön aloittamisella.

Myönnetty määräraha:	Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 2.5.2007.

Myönnetty yhteensä 57.600€

Projektin budjetti:

| Henkilöstömenot sivukuluineen |  |  | €/h | Henkilötyötunnit | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektipäällikkö |  |  | 28 | 400 | 11 200 |
| Tutkimusvastaava |  |  | 32 | 400 | 12 800 |
| tekninen asiantuntija |  |  | 28 | 450 | 12 600 |
| opiskelija-assistentti |  |  | 12 | 500 | 6 000 |
| Henkilöstömenot yhteensä |  |  |  |  | 42 600 |
| Muut menot |  |  |  |  |  |
| laitteet ja tietoliikenne |  |  |  |  | 8 000 |
| tiedotus |  |  |  |  | 2 000 |
| matkat |  |  |  |  | 5 000 |
| Muut menot yhteensä |  |  |  |  | 15 000 |
| Kaikki yhteensä |  |  |  |  | 57 600 |

Hankkeen hallinnoinnin siirtäminen:

Hanke siirretään sellaisenaan Helsingin ammattikorkeakoulun ja EVTEK-ammattikorkeakoulun toiminnan jatkajalle, Metropolia Ammattikorkeakoululle, Helsingin ammattikorkeakoulun ja EVTEK-ammattikorkeakoulun 1.8.2008 tapahtuvasta yhteenliittymisestä alkaen.

Tämä edellyttää Innovaatiorahastolta ohjeistuksen saamista maksatusmenettelystä hankkeen kustannuksiin ajalta 1.8. – 31.12.2008.

Yhteystiedot:	Juhana Kokkonen

Projektipäällikkö

Sosiaalisen median kehittämisareena

0440 584262

juhana.kokkonen@stadia.fi

Helsingissä 31.10.2007

Juha-Pekka Liljander

va. rehtori